## 부동산 분석 및 매매 반응형 웹사이트 구축_WBS
부동산 분석 및 매매 반응형 웹사이트 구축 | [7 empty] | 2021-03-01 |  |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-05-01 | [5 empty] | 2021-06-01
번호 | 단계 | 구분 |  |  | 산출물 | 예상시작일 | 예상종료일 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
[8 empty] | 01~06 | 07~13 | 14~20 | 21~27 | 28~31 | 1~3 | 4~10 | 11~17 | 18~24 | 25~30 | 1 | 2~8 | 9~15 | 16~22 | 23~29 | 30~31 | 1
\
[9 empty] | 총괄/PM |  |  | 시안 |  | 디자인(콘텐츠 & GUI) | [5 empty] | 프론트엔드 |  | 백엔드 |  |  | 테스트
1 | 부동산 분석 및 매매 반응형 웹사이트 구축
|  | 1.1.1 | 분석
|  |  |  | 디자인/개발 요구사항분석 | - | 2021-03-17 | 2021-03-19 | bar: 2021-03-01 3주
|  |  |  | 레퍼런스 사이트 분석 | - | 2021-03-20 | 2021-03-22 | bar: 2021-03-01 4주
|  | 1.1.2 | 시안
|  |  |  | 홈 화면, 주요 보조 화면에 대한 시안 1종 | figma | 2021-03-23 | 2021-03-25 | bar: 2021-03-01 4주
|  |  |  | 제출된 시안에 대한 피드백 확인 | figma | 2021-03-26 | 2021-03-26 | bar: 2021-03-01 4주
|  |  |  | 피드백을 반영한 최종 시안 확정 | figma | 2021-03-27 | 2021-03-27 | bar: 2021-03-01 4주
|  | 1.1.3 | 디자인(콘텐츠 & GUI)
|  |  |  | 확정된 시안을 중심으로 한 전체 화면 제작 | figma | 2021-03-28 | 2021-04-01 | bar: 2021-03-01 5주
|  |  |  | 제출된 화면에 대한 피드백 확인 | figma | 2021-04-01 | 2021-04-04 | bar: 2021-04-01 1주 to 2021-04-01 2주
|  |  |  | 피드백을 반영한 화면 최종안 확정 | figma | 2021-04-04 | 2021-04-04 | bar: 2021-04-01 1주 to 2021-04-01 2주
|  | 1.1.4 | 프론트엔드
|  |  |  | 퍼블리싱 전체(PC + Mobile) | 산출물 전달 | 2021-04-05 | 2021-04-28 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 홈 화면 | 산출물 전달 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 토지 목록 | 산출물 전달 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 토지 상세 | 산출물 전달 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 토지 등록 | 산출물 전달 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 토지 분석: 무료 | 산출물 전달 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 토지 분석: 유료 | 산출물 전달 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 마이 페이지 홈 | 산출물 전달 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 마이 페이지: 계정 정보 수정 | 산출물 전달 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 마이 페이지: 문의하기, 문의내역 | 산출물 전달 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 마이 페이지: 결제내역 | 산출물 전달 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 회원가입 | 산출물 전달 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 서비스 소개 | 산출물 전달 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 약관 | 산출물 전달 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 반응형 퍼블리싱 및 수정 | 산출물 전달 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 전체 검수 및 수정 | 산출물 전달 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 프론드엔드 기능개발 | 산출물 전달 | 2021-04-29 | 2021-05-25 | bar: 2021-04-01 5주 to 2021-05-01 5주
|  | 1.1.5 | 백엔드
|  |  |  | DB설계 | 산출물 전달 | 2021-04-15 | 2021-05-25 | bar: 2021-04-01 3주 to 2021-05-01 5주
|  |  |  | 서버구축 | 산출물 전달 | 2021-04-28 | 2021-05-25 | bar: 2021-04-01 5주 to 2021-05-01 5주
|  |  |  | 관리자 개발 | 산출물 전달 | 2021-04-28 | 2021-05-25 | bar: 2021-04-01 5주 to 2021-05-01 5주
|  | 1.1.6 | 테스트
|  |  |  | 단위테스트 | 산출물 전달 | 2021-04-28 | 2021-05-25 | bar: 2021-04-01 5주 to 2021-06-01 1주
|  |  |  | 통합테스트 및 검수 | 산출물 전달 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | bar: 2021-05-01 5주 to 2021-06-01 1주

## 퍼니디어 WBS
부동산 분석 및 매매 반응형 웹사이트 구축 | [7 empty] | 2021-03-01 |  |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-05-01 | [5 empty] | 2021-06-01
번호 | 단계 | 구분 |  |  | 산출물 | 예상시작일 | 예상종료일 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
[8 empty] | 01~06 | 07~13 | 14~20 | 21~27 | 28~31 | 1~3 | 4~10 | 11~17 | 18~24 | 25~30 | 1 | 2~8 | 9~15 | 16~22 | 23~29 | 30~31 | 1
\
[9 empty] | 총괄/PM |  |  | 시안 |  | 디자인(콘텐츠 & GUI) | [5 empty] | 프론트엔드 |  | 백엔드 |  |  | 테스트
1 | 부동산 분석 및 매매 반응형 웹사이트 구축
|  | 1.1.1 | 분석
|  |  |  | 디자인/개발 요구사항분석 | - | 2021-03-17 | 2021-03-19 | bar: 2021-03-01 3주
|  |  |  | 레퍼런스 사이트 분석 | - | 2021-03-20 | 2021-03-22 | bar: 2021-03-01 4주
|  | 1.1.2 | 시안
|  |  |  | 홈 화면, 주요 보조 화면에 대한 시안 1종 | figma | 2021-03-23 | 2021-03-25 | bar: 2021-03-01 4주
|  |  |  | 제출된 시안에 대한 피드백 확인 | figma | 2021-03-26 | 2021-03-26 | bar: 2021-03-01 4주
|  |  |  | 피드백을 반영한 최종 시안 확정 | figma | 2021-03-27 | 2021-03-27 | bar: 2021-03-01 4주
|  | 1.1.3 | 디자인(콘텐츠 & GUI)
|  |  |  | 확정된 시안을 중심으로 한 전체 화면 제작 | figma | 2021-03-28 | 2021-04-01 | bar: 2021-03-01 5주
|  |  |  | 제출된 화면에 대한 피드백 확인 | figma | 2021-04-01 | 2021-04-04 | bar: 2021-04-01 1주 to 2021-04-01 2주
|  |  |  | 피드백을 반영한 화면 최종안 확정 | figma | 2021-04-04 | 2021-04-04 | bar: 2021-04-01 1주 to 2021-04-01 2주
|  | 1.1.4 | 프론트엔드
|  |  |  | 퍼블리싱 전체(PC + Mobile) | 산출물 전달 | 2021-04-05 | 2021-04-28 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 홈 화면 | 산출물 전달 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 토지 목록 | 산출물 전달 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 토지 상세 | 산출물 전달 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 토지 등록 | 산출물 전달 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 토지 분석: 무료 | 산출물 전달 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 토지 분석: 유료 | 산출물 전달 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 마이 페이지 홈 | 산출물 전달 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 마이 페이지: 계정 정보 수정 | 산출물 전달 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 마이 페이지: 문의하기, 문의내역 | 산출물 전달 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 마이 페이지: 결제내역 | 산출물 전달 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 회원가입 | 산출물 전달 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 서비스 소개 | 산출물 전달 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 퍼블리싱: 약관 | 산출물 전달 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 반응형 퍼블리싱 및 수정 | 산출물 전달 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 전체 검수 및 수정 | 산출물 전달 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | bar: 2021-04-01 2주 to 2021-04-01 5주
|  |  |  | 프론드엔드 기능개발 | 산출물 전달 | 2021-04-29 | 2021-05-25 | bar: 2021-04-01 5주 to 2021-05-01 5주
|  | 1.1.5 | 백엔드
|  |  |  | DB설계 | 산출물 전달 | 2021-04-15 | 2021-05-25 | bar: 2021-05-01 1주
|  |  |  | 서버구축 및 도메인 연결 | 산출물 전달 | 2021-04-28 | 2021-05-25 | bar: 2021-05-01 1주 to 2021-05-01 2주
|  |  |  | 웹 프론트 페이지 - 로그인 기능 | 산출물 전달 | 2021-05-06 | 2021-05-09 | bar: 2021-05-01 1주 to 2021-05-01 2주
|  |  |  | 웹 프론트 사용 | 산출물 전달 | 2021-05-10 | 2021-05-31 | bar: 2021-05-01 1주 to 2021-05-01 6주
|  |  |  | PG사 연동 | 산출물 전달 | 2021-05-17 | 2021-05-31 | bar: 2021-05-01 3주 to 2021-05-01 6주
|  |  |  | 관리자 개발 | 산출물 전달 | 2021-05-17 | 2021-05-31 | bar: 2021-05-01 3주 to 2021-05-01 6주
|  | 1.1.6 | 테스트
|  |  |  | 단위테스트 | 산출물 전달 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | bar: 2021-05-01 6주 to 2021-06-01 1주
|  |  |  | 통합테스트 및 검수 | 산출물 전달 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | bar: 2021-05-01 6주 to 2021-06-01 1주
|  | 1.1.7 | 납품
|  |  |  | 최종 결과물 납품 | 산출물 전달 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | bar: 2021-05-01 6주 to 2021-06-01 1주